## Sheet1
프로젝트 WBS
* WBS, 테스크, 작업자, 시작일, 종료일, 진척도 - 직접 입력
WBS | 테스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 산출물
| 프로젝트 |  |  | 25-5.7 | 2025-10-30
1 | 프로젝트 기획 및 분석 |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 20 | 11.11% |  | 날짜 별도 기입 금지, 자동입력
1 | 프로젝트 주제/목표 정리 및 개요 작성 | 신병관 | 작업 완료 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 3 | 100% |  | 작업 대기, 작업 완료 별도 변경 금지
2 | 사용자 시나리오 정의 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
3 | 시스템 아키텍처 설계 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
4 | 주요 기능 도출 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
5 | 페이지 구성 설계 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
6 | 기술 스택 및 역할 분담 결정 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
7 | 전체 일정 계획 수립 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
8 | WBS 문서화 및 관리 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
9 | 참고 서비스 조사 및 벤치마킹 | 신병관 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
2 | OCR API 구현 및 테스트 |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 20 | 0% |  | 날짜 별도 기입 금지, 자동입력
1 | EasyOCR 또는 Tesseract 설치 | 양해민 | 작업 대기 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 3 | 0% |  | 작업 대기, 작업 완료 별도 변경 금지
2 | OCR 기본 테스트 (샘플 이미지) | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
3 | 텍스트 전처리 및 파싱 로직 개발 | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
4 | Flask API 서버 구축 (/ocr) | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
5 | 이미지 업로드 저장 처리 | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
6 | JSON 응답 구조화 | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
7 | 영수증 샘플 테스트 | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
8 | 에러 처리 및 예외 대응 | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
9 | OCR 품질 개선 및 테스트 | 양해민 | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
3 | 백엔드 및 DB 구축 |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 20 | 6.25% |  | 날짜 별도 기입 금지, 자동입력
1 | DB 구조 설계 |  | 작업 대기 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 3 | 0% |  | 작업 대기, 작업 완료 별도 변경 금지
2 | SQLite 또는 PostgreSQL 초기 세팅 |  | 진행 중 |  |  | 0 | 50%
3 | OCR 결과 DB 저장 기능 개발 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
4 | 소비 내역 조회 API 구현 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
5 | 월별 통계 API 구현 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
6 | API 연동 테스트 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
7 | 샘플 데이터 입력 및 쿼리 검증 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
8 | 소비 항목 카테고리 분류 기능
9 | 백엔드 통합 테스트 및 문서화 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
4 | 프론트엔드 개발 |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 20 | 5.556% |  | 날짜 별도 기입 금지, 자동입력
1 | UI 구성안 디자인 |  | 작업 대기 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 3 | 0% |  | 작업 대기, 작업 완료 별도 변경 금지
3 | React 프로젝트 초기 설정 |  | 진행 중 |  |  | 0 | 50%
4 | 이미지 업로드 화면 개발 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
5 | OCR 결과 확인/수정 UI |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
6 | 소비 내역 리스트 UI 구현 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
7 | 필터 및 정렬 기능 개발 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
8 | API 연동 처리 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
9 | 반응형 UI 구현 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
10 | 프론트 통합 테스트 및 개선 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
5 | 배포 및 시연 준비 |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 20 | 0% |  | 날짜 별도 기입 금지, 자동입력
1 | 백엔드 배포 (Render/Railway 등) |  | 작업 대기 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 3 | 0% |  | 작업 대기, 작업 완료 별도 변경 금지
2 | 프론트엔드 배포 (Vercel 등) |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
3 | 배포 테스트 및 오류 점검 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
4 | 시연용 샘플 영수증 정리 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
5 | 발표용 PPT 제작 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
6 | 발표 대본 작성 및 리허설 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
7 | 최종 보고서/논문 정리 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%
8 | 피드백 반영 및 최종 제출 |  | 작업 대기 |  |  | 0 | 0%